## Hoja1
CODIFICACION TUNNING | CODIFICACION BHP | DESCRIPCIÓN TUNNING | Tipo | Unidad
216621-000-010-001 | CMC-SP-000-J-QP-B401 | Plan de calidad | plano | UM2
216621-000-010-002 | CMC-SP-000-J-IT-B401 | Plan de I&E con programación | plano | INGENIERIA
216621-43XC6001-314-001 | CMC-SP-010-J-DW-B401 | Diseño mecanico tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XC6001-314-002 | CMC-SP-010-J-DW-B402 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | UM2
216621-43XC6001-314-003 | CMC-SP-210-J-DW-B401 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | INGENIERIA
216621-43XC6001-318-001 | CMC-SP-210-J-DW-B402 | Disposición de elementos en placa tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XC6001-317-001 | CMC-SP-010-J-PT-B401 | Listado de materiales tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | UM2
216621-43XC6001-313-001 | CMC-SP-010-J-PT-B402 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | INGENIERIA
216621-43XC6001-313-002 | CMC-SP-210-J-PT-B401 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XC6001-315-001 | CMC-SP-210-J-PT-B402 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | UM2
216621-43XC6001-315-002 | CMC-SP-000-J-PD-B401 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | INGENIERIA
216621-43XR6001-314-001 | CMC-SP-000-J-PD-B403 | Diseño mecanico tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6001-314-002 | CMC-SP-000-Z-PC-B401 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | UM2
216621-43XR6001-314-003 | CMC-SP-000-K-RP-B401 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | INGENIERIA
216621-43XR6001-318-001 | CMC-SP-000-J-PP-B401 | Disposición de elementos en placa tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6001-317-001 | CMC-SP-000-J-OT-B401 | Listado de materiales tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | UM2
216621-43XR6001-317-002 | CMC-SP-010-J-CS-B401 | Listado de materiales tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | INGENIERIA
216621-43XR6001-313-001 | CMC-SP-010-J-CS-B402 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6001-313-002 | CMC-SP-210-J-CS-B403 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | UM2
216621-43XR6001-315-001 | CMC-SP-210-J-CS-B404 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | INGENIERIA
216621-43XR6001-315-002 | CMC-SP-000-J-EL-B401 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6001-315-003 | CMC-SP-000-J-OT-B402 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | UM2
216621-43XR6001-315-004 | CMC-SP-000-J-OT-B403 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | INGENIERIA
216621-43XR6001-315-005 | CMC-SP-000-J-OT-B404 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6002-317-002 | CMC-SP-000-J-GD-B401 | Listado de materiales tablero TAG: 43-XR-6002 | plano | UM2
216621-43XR6002-313-001 | CMC-SP-000-J-SV-B401 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XR-6002 | plano | INGENIERIA
216621-43XR6002-313-002 | CMC-SP-000-J-GD-B402 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XR-6002 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6002-315-001 | CMC-SP-000-J-LT-B403 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | UM3
216621-43XR6002-315-002 | CMC-SP-000-J-PT-B401 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | INGENIERIA
216621-43XR6002-315-003 | CMC-SP-000-J-RP-B401 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6002-315-004 | CMC-SP-000-J-RP-B402 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | UM4
216621-43XR6002-315-005 | CMC-SP-000-J-PT-B402 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | INGENIERIA
216621-43XR6002-315-006 | CMC-SP-000-J-LT-B404 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6002-315-007 | CMC-SP-010-J-PT-B403 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | UM5
216621-43XR6002-315-008 | CMC-SP-010-J-PT-B404 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | INGENIERIA
216621-43XR6002-315-009 | CMC-SP-210-J-PT-B403 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6002-315-010 | CMC-SP-210-J-PT-B404 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | UM6
216621-43XR6003-314-001 | CMC-SP-000-J-DW-B401 | Diseño mecanico tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | INGENIERIA
216621-43XR6003-314-002 | CMC-SP-000-J-PT-B403 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6003-314-003 | CMC-SP-000-J-PT-B404 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | UM7
216621-43XR6003-318-001 | CMC-SP-000-J-PT-B405 | Disposición de elementos en placa tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | INGENIERIA
216621-43XR6003-317-001 | CMC-SP-000-J-PT-B406 | Listado de materiales tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6003-317-002 | CMC-SP-000-J-PT-B407 | Listado de materiales tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | UM3
216621-43XR6003-313-001 | CMC-SP-000-J-PT-B408 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | INGENIERIA
216621-43XR6003-313-002 | CMC-SP-000-J-PT-B409 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6003-315-001 | CMC-SP-000-J-PT-B410 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | UM4
216621-43XR6003-315-002 | CMC-SP-000-J-PT-B411 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | INGENIERIA
216621-43XR6003-315-003 | CMC-SP-000-J-PT-B412 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6003-315-004 | CMC-SP-000-J-PT-B413 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | UM5
216621-43XR6003-315-005 | CMC-SP-000-J-PT-B414 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | plano | INGENIERIA
216621-43XF6001-314-001 | CMC-SP-000-J-PT-B415 | Diseño mecanico tablero TAG: 43-XF-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XF6001-314-002 | CMC-SP-000-J-PT-B416 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XF-6001 | plano | UM6
216621-43XF6001-318-001 | CMC-SP-000-J-PT-B417 | Disposición de elementos en placa tablero TAG: 43-XF-6001 | plano | INGENIERIA
216621-43XF6002-314-001 | CMC-SP-000-J-PT-B418 | Diseño mecanico tablero TAG: 43-XF-6002 | plano | PLATAFORMA
216621-43XF6002-314-002 | CMC-SP-000-J-LT-B405 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XF-6002 | plano | UM7
216621-43XF6002-318-001 | CMC-SP-000-J-LT-B406 | Disposición de elementos en placa tablero TAG: 43-XF-6002 | plano | INGENIERIA
216621-43XC6001-201-001 | n/a | Protocolo FAT tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6001-201-001 | n/a | Protocolo FAT tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | UM8
216621-43XR6002-201-001 | n/a | Protocolo FAT tablero TAG: 43-XR-6002 | plano | INGENIERIA
216621-43XR6003-201-001 | n/a | Protocolo FAT tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | PLATAFORMA
216621-43XF6001-201-001 | n/a | Protocolo FAT tablero TAG: 43-XF-6001 | plano | UM4
216621-43XF6002-201-001 | n/a | Protocolo FAT tablero TAG: 43-XF-6002 | plano | INGENIERIA
216621-000-204-001 | n/a | Procedimiento de pruebas FAT | plano | PLATAFORMA
216621-000-204-002 | n/a | Procedimiento de pruebas CAT | plano | UM5
216621-000-204-003 | n/a | Procedimiento de pruebas iFAT | plano | INGENIERIA
216621-000-108-001 | n/a | Packing List | plano | PLATAFORMA
216621-000-346-001 | n/a | Listado de entregables | plano | UM6
216621-000-204-004 | n/a | Procedimiento manipulación y almacenamiento | plano | INGENIERIA
216621-000-337-001 | n/a | Gantt Cronograma ejecución | plano | PLATAFORMA
216621-000-105-001 | n/a | Certificado de materiales | plano | UM7
216621-43XC6001-340-001 | n/a | Listado de cargas, consumos y disipación termica tablero TAG: 43-XC-6001 | plano | INGENIERIA
216621-43XR6001-340-001 | n/a | Listado de cargas, consumos y disipación termica tablero TAG: 43-XR-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XR6002-340-001 | n/a | Listado de cargas, consumos y disipación termica tablero TAG: 43-XR-6002 | plano | UM8
216621-43XR6003-340-001 | n/a | Listado de cargas, consumos y disipación termica tablero TAG: 43-XR-6003 | plano | INGENIERIA
216621-43XF6001-340-001 | n/a | Listado de cargas, consumos y disipación termica tablero TAG: 43-XF-6001 | plano | PLATAFORMA
216621-43XF6002-340-001 | n/a | Listado de cargas, consumos y disipación termica tablero TAG: 43-XF-6002 | plano | UM9
216621-000-303-001 | n/a | Listado de componentes principales | plano | INGENIERIA
216621-000-601-001 | n/a | Manual de operación Sistema de control | plano | PLATAFORMA
216621-000-604-001 | n/a | Manual de Instalación tableros | plano | UM5
216621-000-602-002 | n/a | Manual de Mantención tableros | plano | INGENIERIA
216621-000-602-001 | n/a | Manual de Mantención Sistema de control | plano | PLATAFORMA
216621-000-301-002 | n/a | Diseño preliminar de pantallas HMI | plano | UM6
216621-000-301-001 | n/a | Criterio diseño PLC y HMI | plano | INGENIERIA
216621-000-324-001 | n/a | Listado de entradas y salidas | plano | PLATAFORMA
216621-000-202-001 | n/a | Protocolo CAT | plano | UM7
216621-000-707-001 | n/a | Informe post FAT | plano | INGENIERIA
216621-000-707-002 | n/a | Informe post CAT | plano | PLATAFORMA
216621-000-205-001 | n/a | Protocolo pruebas iFAT | plano | UM8
216621-000-357-001 | n/a | Listado de transferencia Profibus DP (VDF y FVNR) | plano | INGENIERIA
216621-000-357-002 | n/a | Listado de transferencia Profibus PA | plano | PLATAFORMA
216621-000-302-001 | n/a | Arquitectura de control | plano | UM9
216621-000-704-001 | n/a | Dossier de ingeniería | plano | INGENIERIA
216621-000-704-002 | n/a | Dossier de calidad | plano | PLATAFORMA
216621-000-704-003 | n/a | Dossier de fabricación | plano | UM10
216621-000-339-001 | n/a | Template Listado de Componentes | plano | INGENIERIA
216621-000-339-002 | n/a | Template Programa de Capacitación | plano | PLATAFORMA
216621-000-321-001 | n/a | Diagramas Lógicos | plano | UM6
216621-000-704-004 | n/a | As Built - Filosofia de Control (Informe tecnico) | plano | INGENIERIA
216621-000-326-001 | n/a | Listado de Interlocks | plano | PLATAFORMA
216621-000-339-003 | n/a | Listado de repuestos para operación 5 años | plano | UM7
216621-000-205-002 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - Equipos Profibus DP S/E | plano | INGENIERIA
216621-000-205-003 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - Arquitectura Sistema de Control | plano | PLATAFORMA
216621-000-205-004 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - Equipo Rele Tesys-T | plano | UM8
216621-000-205-005 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - Equipo VDF Altivar | plano | INGENIERIA
216621-000-205-006 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - Floop Gate (43-HP-001-CP) | plano | PLATAFORMA
216621-000-205-007 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - Muestreador (43-SA-001-CP) | plano | UM9
216621-000-205-008 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - Supresor de Polvo (43-DC-001-PC) | plano | INGENIERIA
216621-000-205-009 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - PM5000 | plano | PLATAFORMA
216621-000-205-010 | n/a | Protocolo pruebas iFAT - Pesometro | plano | UM10
216621-000-202-002 | n/a | Protocolo pruebas iCAT | plano | INGENIERIA
216621-000-204-006 | n/a | Procedimiento de pruebas iCAT | plano | PLATAFORMA
216621-000-904-001 | n/a | Informe de avances (Semanal) | plano | UM11
216621-000-205-011 | n/a | Protocolo Levantamiento Plataforma | plano | INGENIERIA
216621-000-205-012 | n/a | Protocolo carga PLC | plano | PLATAFORMA
216621-000-205-013 | n/a | Protocolo de carga HMI | plano | UM7
216621-000-105-00X | n/a | Protocolo PreCOM-COM (Tipico) | plano | INGENIERIA
216621-000-105-004 | n/a | Protocolo PEM | plano | PLATAFORMA
216621-000-105-002 | n/a | Protocolo SAT Tableros | plano | UM8
216621-000-105-003 | n/a | Listado variables PI | plano | INGENIERIA
216621-000-200-001 | n/a | Matriz de pruebas | plano | PLATAFORMA
216621-000-707-003 | n/a | Informe técnico post-pruebas interoperabilidad | plano | UM9
216621-000-707-004 | n/a | Informe red | plano | INGENIERIA
216621-000-707-005 | n/a | Informe red profibus DP terreno | plano | PLATAFORMA
216621-000-707-006 | n/a | Informe red ethernet y fibra óptica en terreno | plano | UM10
216621-000-706-001 | n/a | Acta entrega iFAT | plano | INGENIERIA
216621-000-706-002 | n/a | Acta entrega iCAT | plano | PLATAFORMA
216621-000-320-001 | n/a | Tabla de cálculos de memoria de datos para red Profibus DP | plano | UM11
216621-000-350-001 | n/a | Listado de nodos / direcciones IP (Listado de circuito) | plano | INGENIERIA
216621-000-106-001 | n/a | Certificado de aceptacion de pruebas iFAT Etapa 1 | plano | PLATAFORMA
216621-000-106-002 | n/a | Certificado de aceptacion de pruebas iFAT Etapa 2 | plano | UM12
216621-000-106-003 | n/a | Certificado de aceptacion de pruebas iFAT Etapa 3 | plano | INGENIERIA
216621-000-106-004 | n/a | Protocolo precomisionamiento redes Profibus DP | plano | PLATAFORMA
216621-000-204-005 | n/a | Procedimiento precomisionamiento redes Profibus DP | plano | UM8
216621-000-204-010 | n/a | Procedimiento integración RCI (FP) | plano | INGENIERIA
216621-000-204-007 | n/a | Procedimiento carga PLC | plano | PLATAFORMA
216621-000-204-008 | n/a | Procedimiento de carga HMI | plano | UM9
216621-000-204-009 | n/a | Procedimiento y protocolo validación Red Ethernet y fibra óptica | plano | INGENIERIA
216621-000-328-001 | n/a | Listado de respaldos para programas PLC y HMI | plano | PLATAFORMA
216621-43SB6001-307-001 | n/a | Hoja de datos configuracion de switch´s | plano | UM10
216621-000-303-002 | n/a | Firmware y ciclo de vida de componentes | plano | INGENIERIA
216621-000-108-002 | n/a | Packing List | plano | PLATAFORMA
216621-000-707-007 | n/a | Informe de Calculo de Redes Profibus PA | plano | UM11

## Hoja2
CMC-SP-010-J-DW-B401 | Diseño mecanico tablero TAG: 43-XC-6001 | Programacion | I | A | 2023-09-24 | CMC-SP-010-J-DW-B401¦Diseño mecanico tablero TAG: 43-XC-6001¦Programacion¦I¦A¦45193
CMC-SP-010-J-DW-B402 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XC-6001 | Ingenieria | B | B | 2023-09-30 | CMC-SP-010-J-DW-B402¦Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XC-6001¦Ingenieria¦B¦B¦45199
CMC-SP-210-J-DW-B401 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XC-6001 | Pem | B | B | 2023-09-15 | CMC-SP-210-J-DW-B401¦Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XC-6001¦Pem¦B¦B¦45184
CMC-SP-210-J-DW-B402 | Disposición de elementos en placa tablero TAG: 43-XC-6001 | Programacion | 0 | 0 | 2023-09-15 | CMC-SP-210-J-DW-B402¦Disposición de elementos en placa tablero TAG: 43-XC-6001¦Programacion¦0¦0¦45184
CMC-SP-010-J-PT-B401 | Listado de materiales tablero TAG: 43-XC-6001 | Ingenieria | 1 | 1 | 2023-09-15 | CMC-SP-010-J-PT-B401¦Listado de materiales tablero TAG: 43-XC-6001¦Ingenieria¦1¦1¦45184
CMC-SP-010-J-PT-B402 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XC-6001 | Pem | 1 | 1 | 2023-09-16 | CMC-SP-010-J-PT-B402¦Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XC-6001¦Pem¦1¦1¦45185
CMC-SP-210-J-PT-B401 | Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XC-6001 | Programacion | I | I | 2023-09-17 | CMC-SP-210-J-PT-B401¦Diagrama multilineal tablero TAG: 43-XC-6001¦Programacion¦I¦I¦45186
CMC-SP-210-J-PT-B402 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | Ingenieria | I | I | 2023-09-18 | CMC-SP-210-J-PT-B402¦Diagrama alambrado interno tarjeta IO¦Ingenieria¦I¦I¦45187
CMC-SP-000-J-PD-B401 | Diagrama alambrado interno tarjeta IO | Pem | I | I | 2023-09-19 | CMC-SP-000-J-PD-B401¦Diagrama alambrado interno tarjeta IO¦Pem¦I¦I¦45188
CMC-SP-000-J-PD-B403 | Diseño mecanico tablero TAG: 43-XR-6001 | Programacion | 0 | 0 | 2023-09-20 | CMC-SP-000-J-PD-B403¦Diseño mecanico tablero TAG: 43-XR-6001¦Programacion¦0¦0¦45189
CMC-SP-000-Z-PC-B401 | Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XR-6001 | Ingenieria | 0 | 0 | 2023-09-21 | CMC-SP-000-Z-PC-B401¦Diseño placas de identificación tablero TAG: 43-XR-6001¦Ingenieria¦0¦0¦45190
2023-09-15

## Hoja3
2023-08-01 | Cesar Monagas | Julio Caraballo | 3 | Liberado | 2023-08-03 | A
2023-08-03 | Cesar Monagas | Julio Caraballo | 1 | Reasignado | 2023-08-03 | A
2023-08-03 | Julio Caraballo | Cesar Monagas | 3 | Liberado | 2023-08-03 | B
| Control Doc |  |  | Enviado al Cliente | 2023-08-05 | B
2023-08-15 | Cesar Monagas | Julio Caraballo | 3 | Asignado | 2023-08-20 | B

## Hoja4
216621-43XC6001-314-003 | CMC-SP-010-J-DW-B401 | DISEÑO MECANICO TABLERO TAG: 43-XC-6001 | PLANO | PLATAFORMA | 2023-08-30
216621-43XC6001-318-001 | CMC-SP-010-J-DW-B402 | DISEÑO PLACAS DE IDENTIFICACIÓN TABLERO TAG: 43-XC-6001 | DOCUMENTO | UM2 | 2023-08-30
216621-43XC6001-317-001 | CMC-SP-210-J-DW-B401 | DISEÑO PLACAS DE IDENTIFICACIÓN TABLERO TAG: 43-XC-6001 | PROGRAMA | INGENIERIA | 2023-08-30
216621-43XC6001-313-001 | CMC-SP-210-J-DW-B402 | DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN PLACA TABLERO TAG: 43-XC-6001 | PROGRAMA | PLATAFORMA | 2023-08-31
216621-43XC6001-313-002 | CMC-SP-010-J-PT-B401 | LISTADO DE MATERIALES TABLERO TAG: 43-XC-6001 | PROGRAMA | UM2 | 2023-08-15
216621-43XC6001-315-001 | CMC-SP-010-J-PT-B402 | DIAGRAMA MULTILINEAL TABLERO TAG: 43-XC-6001 | PLANO | INGENIERIA | 2023-08-15
216621-43XC6001-315-002 | CMC-SP-210-J-PT-B401 | DIAGRAMA MULTILINEAL TABLERO TAG: 43-XC-6001 | CALIDAD | PLATAFORMA | 2023-08-15
216621-43XR6001-314-001 | CMC-SP-210-J-PT-B402 | DIAGRAMA ALAMBRADO INTERNO TARJETA IO | DOCUMENTO | UM2 | 2023-08-15
216621-43XR6001-314-002 | CMC-SP-000-J-PD-B401 | DIAGRAMA ALAMBRADO INTERNO TARJETA IO | DOCUMENTO | INGENIERIA | 2023-08-15
216621-43XR6001-314-003 | CMC-SP-000-J-PD-B403 | DISEÑO MECANICO TABLERO TAG: 43-XR-6001 | DOCUMENTO | PLATAFORMA | 2023-08-15